## A반 1조 상세업무스케줄표
29기 A반 1조 팀프로젝트 상세 업무 스케줄표
프로젝트명 |  |  |  |  | 조 |  | 조장 |  |  | 조원
제목 : |  |  |  |  | 1조
No | 담당자 | 요구사항 ID | 기능 | 개시일（예정） | 종료일(예정) | 진행율 | 진행상태 | 3월
|  |  |  | 개시일（실적） | 종료일(실적) |  |  | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06
1 | 이종호 | A01 | 메인화면 이미지 슬라이드 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 100% | 완료 |  | □ | □
|  |  |  | 2018-03-20 | 2018-03-22 |  |  |  | ■ | ■
2 | [5 empty] | 100% | 완료 |  | □ | □
[9 empty] | ■ | ■
3 | [5 empty] | 100% | 완료 |  | □ | □
[9 empty] | ■ | ■
4 | [5 empty] | 100% | 완료 |  | □ | □
[9 empty] | ■ | ■
5 | [5 empty] | 100% | 완료 |  | □ | □
[9 empty] | ■ | ■
6 | [5 empty] | 100% | 완료 |  | □ | □
[9 empty] | ■ | ■
7 | [5 empty] | 100% | 완료 |  | □ | □
[9 empty] | ■ | ■
8 | [5 empty] | 100% | 완료 |  | □ | □
[9 empty] | ■ | ■
9 | [5 empty] | 100% | 완료 |  | □ | □
[9 empty] | ■ | ■
10 | [5 empty] | 100% | 완료 |  |  |  | □ | □
[12 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | [8 empty] | ■
11 | [5 empty] | 100% | 완료 | [10 empty] | □ | □ | □ | [6 empty] | □ | □ | □
[17 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | [5 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
※정렬순서는 담당자 업무 분장별로 함